## Project Planner
The Gantt Chart for the thing
[5 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) |  | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
UNDERSTANDING
Design Specifications | 1 | 3 | 1 | 4 | 100%
Log Book | 1 | 16 | 1 | 16 | 100%
Gantt Chart | 1 | 3 | 1 | 4 | 100%
Context Diagram | 1 | 1 | 2 | 3 | 100%
PLANNING
Data Dictionary | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
Storyboard | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
IMPLEMENTING
Coded Solution | 6 | 6 | 6 | 8 | 100%
User Documentation | 6 | 6 | 6 | 7 | 100%
TESTING
Constant testing throughout coding | 6 | 9 | 6 | 10 | 100%
Accepting testing | 14 | 2 | 15 | 2 | 100%
MAINTAINING | 15 | 2 | 15 | 2 | 100%